## project
Project Plan
[7 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 2016-10-20 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
|  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | Group Member | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | 59 | 60
Skeleton/Canvas/Open/Save/New | Everyone | 2016-10-20 | 3 | 2016-10-20 | 7 | 70%
add frame/frame scroll view | Scott/Aaron | 2016-10-22 | 5 | 2016-10-22 | 5 | 50%
drawing/color/size draw | Cashe/Meysam | 2016-10-22 | 5 |  | 0 | 0%
Preview(after frames implemented) | Meysam/Nathan | 2016-10-22 | 5 |  | 0 | 0%
Select | Scott | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
Fill | Cashe/Meysam | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
Copy/Paste | Nathan/Eric | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
Undo/Redo | Scott/Nathan | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
Onion Skin | Aaron/Cashe | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
Resize | Eric/Meysam | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
GIF export | Eric/Scott | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%
Help | Scott/Eric | 2016-10-27 | 7 |  | 0 | 0%